АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2016 года                                                                                                    № 73-п

пгт.Междуреченский

## О мерах по предупреждению и ликвидации

## чрезвычайных ситуаций связанных с лесными

## пожарами в 2016 году

## Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в 2016 году на территории городского поселения Междуреченский:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории городского поселения Междуреченский (приложение 1).

2. Руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, возложить на оперативную группу по предупреждению и ликвидации лесных пожаров при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Междуреченский  (приложение 2).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Междуреченский (В.И.Илларионов):

3.1. обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года на территории городского поселения Междуреченский;

3.2. обеспечить готовность и своевременное привлечение сил и средств поселкового звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами и борьбе с ними при угрозе поселению;

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского поселения Междуреченский.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения А.Н.Осенчугова.

Глава	городского поселения

Междуреченский 	                                                   	                                          С.И.Колпакова

Приложение 1

к постановлению администрации городского поселения Междуреченский

от 16.02.2016 № 73-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2016 года

на территории городского поселения Междуреченский

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами и борьбе с ними при угрозе поселению | Отдел ЖКХ | март |
| 2. | Перед пожароопасным сезоном в целях профилактики чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами организовать проведение контролируемых выжиганий сухой травяной растительности по границам поселения (до схода снежного покрова в лесу). | Территориальный отдел лесничества, Отдел ЖКХ | апрель-май |
| 3. | Организовать сходы (встречи) с населением на которых провести разъяснительную работу по приведению в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовой территории | Отдел ЖКХ, МУ «Жилищный центр», ООО «МЖКК» | апрель-май |
| 4. | Организовать работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в лесу | Территориальный отдел лесничества, Отдел ЖКХ | апрель-май |
| 5. | Организовать проверку источников противопожарного водоснабжения, обеспечить свободный подъезд к ним, установить соответствующие указатели. | Отдел ЖКХ, ООО «МКС», | май |
| 6. | Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территорий населенного пункта, в том числе у предприятий, организаций и на участках, прилегающих к жилым домам и иным постройкам | Отдел ЖКХ, отдел экономики, ООО «МЖКК», МУ «Жилищный центр» | до начала пожароопасного сезона |
| 7. | Организовать проверку имущества в пункте сосредоточения пожарного инвентаря в гп.Междуреченский (согласно перечня необходимого имущества). Информацию о проведенных проверках направить в управление гражданской защиты. | Отдел ЖКХ (П.Ю.Юдин) | до 15 апреля |
| 8. | Обеспечить проверку систем оповещения населения. Информацию о проведенных проверках направить в управление гражданской защиты. | Отдел ЖКХ совместно с Управлением гражданской защиты населения администрации Кондинского района | до 15 апреля |
| 9. | Обеспечить информирование населения о введенном в установленном порядке ограничении на посещение лесных массивов в период высокого класса пожарной опасности (4-5 класс) | Отдел ЖКХ, Территориальный отдел лесничества | в период высокого класса пожарной опасности |

Приложение 2

к постановлению администрации городского поселения Междуреченский

от 16.02.2016 №73-п

## СОСТАВ

оперативной  группы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Междуреченский

| Осенчугов А.Н. | - Заместитель главы администрации городского поселения Междуреченский, руководитель оперативной группы; |
| --- | --- |
| Илларионов В.И. | - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Междуреченский, заместитель руководителя оперативной группы |
| Члены группы: |  |
| Юдин П.Ю. | – главный специалист отдела ЖКХ администрации городского поселения Междуреченский; |
| Мулько А.О. | - Начальник территориального отдела Кондинское лесничество (по согласованию); |
| Малявка Д.В. | – начальник пожарной части 1 группы пгт. Междуреченский филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Кондинскому району (по согласованию); |
| Зубов И.Н. | – директор муниципального учреждения «Жилищный центр»; |
| Трубин Э.А. | – директор ООО «Междуреченская жилищно-коммунальная компания», по (согласованию); |
| Григоренко М.В. | – начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); |
| Бонин А.Н. | – директор ООО «Акцент», (по согласованию); |
| Демченко Л.В. | – директор филиала ООО «МКС», (по согласованию) |