Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Кондинского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

 за 12 месяцев 2024 года

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2024 год составили: 6 337 096,76 руб. (в том числе бюджет автономного округа – 3 548 500,00 руб. бюджет района – 2 788 596,76 руб. (в т.ч. бюджет поселений (переданные полномочия) –2 389 233,60 руб.).

Цель муниципальной программы: Трансформация делового климата и совершенствование системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и экспортного потенциала.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов на 2024 год составляют: 3 735 263,16 руб. (в том числе бюджет автономного округа – 3 548 500,00 руб., бюджет района – 186 763,16 руб.)

 **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2024 год:

 3 452 736,84 руб., в т.ч.:

 - бюджет округа – 3 280 100,00 руб.

 - бюджет района – 172 636,84 руб.

 Исполнение на 31.12.2024 года составляет 3 452 736,84 руб. (100 %): Субсидии на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности получили **14** уникальных субъектов МСП, в т.ч. по направлениям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **всего** | ***бюджет района*** | ***бюджет округа*** |
|
| ***Итого по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***3 452 736,84*** | ***172 636,84*** | ***3 280 100,00*** |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств)»*** | ***1 049 239,20*** | ***52 461,96*** | ***996 777,24*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Обвинцев Александр Анатольевич | 65 504,00 | 3 275,20 | 62 228,80 |
|  | Индивидуальный предприниматель Мелекесов Владимир Александрович | 240 000,00 | 12 000,00 | 228 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Чернавский Юрий Викторович | 500 000,00 | 25 000,00 | 475 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Зверева Дарья Вячеславовна | 126 536,00 | 6 326,80 | 120 209,20 |
|  | Индивидуальный предприниматель Горбатенко Сергей Николаевич | 117 199,20 | 5 859,96 | 111 339,24 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений»*** | ***1 503 497,64*** | ***75 174,88*** | ***1 428 322,76*** |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Горбатенко Сергей Николаевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Регион-К» | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Югорская ягода» | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Энзель Александр Николаевич | 200 000,00 |  10 000,00 |  190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Тюфтяев Евгений Леонидович | 200 000,00 |  10 000,00 |  190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Лепешкина Наталья Владимировна | 197 203,86 | 9 860,19 | 187 343,67 |
|  | Индивидуальный предприниматель Кардаков Валерий Петрович | 106 293,78 | 5 314,69 | 100 979,09 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат аренду (субаренду) нежилых помещений»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Хири Ольга Владимировна | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
|  | Глава К(Ф)Х Чурилович Федор Васильевич | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Степанова Елена Евгеньевна | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |

 **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2024 год:

 282 526,32 руб., в т.ч.:

 - бюджет округа – 268 400,00 руб.

 - бюджет района – 14 126,32 руб.

Исполнение на 31.12.2024г. составляет 100%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего** | ***бюджет района*** | ***бюджет округа*** |
|
| ***Итого по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*** | ***282 526,32***  | ***14 126,32*** | ***268 400,00*** |
|  | ***Направление: возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель); возмещение части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения*** | ***132 032,80*** | ***6601,64*** | ***125431,16*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Степанова Наталия Владимировна | 132 032,80 | 6601,64 | 125431,16 |
|  |  ***Направление: возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений; возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений*** | ***150 493,52*** | ***7524,68*** | ***142968,84*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Добрынина Юлия Витальевна | 150 493,52 | 7524,68 | 142968,84 |

 По мероприятию "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере" доведенные плановые бюджетные ассигнования на 2024 год составляют 2 389 233,60 руб. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2024 года – 2 389 233,60 руб. (Договор от 04.03.2024 № 1 «О предоставлении из бюджета Кондинского района субсидии ООО «Стройкомплект» на возмещение недополученных доходов от оказания населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории Междуреченский в 2024 году».

 Установленные Соглашениями о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры целевые показатели и показатели результативности по региональным проектам достигнуты в следующем объеме:

 По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены следующие показатели результативности:

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки». Установлен 8/ достигнут 14 (175%).

- «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». Установлен 2,2\достигнут 3,2 (145,5 %).

 По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки». Установлен 1/ достигнут 2 (200%).

 **Мероприятие «Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности»:**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2024 год составили:

212 600 рублей, в т.ч.:

 - бюджет округа – 0 руб.

 - бюджет района – 212 600 руб.

 В рамках муниципального контракта от 04 марта 2024 года № 8-2024/АКР организована и проведена деловая встреча представителей исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства автономного округа с субъектами предпринимательства по вопросам улучшения инвестиционного климата в Кондинском районе. (25 000 руб.).

 В рамках муниципального контракта от 05 декабря 2024 года № 65-2024/АКР (услуги по изготовлению баннеров) было организовано участие 10 товаропроизводителей Кондинского района в работе выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» (172 600 руб.).

 Впервые в работе выставки приняли участие самозанятые Кондинского района (Яшков Юрий Петрович, Волковецкая Элина Борисовна). Предприниматели получили заслуженные награды на XXVII окружной выставке «Товары земли Югорской».

 В рамках выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» прошёл конкурс «Лучшие вкусы Югры», собравший рекордное число участников со всего региона. Конкурсантов оценивали в двух номинациях: по результатам народного голосования и выбору экспертов. Победители были награждены дипломами и денежными призами.

 ООО «Югорская ягода» стало победителем народного голосования с рыбным продуктом «Позем из щуки» в категории «Рыба и изделия из рыбы».

 Экспертный совет присудил победу ООО «Регион-К» за варенье из северных ягод в номинации «Дикоросы».

 Продукция главы фермерского хозяйства Игоря Мухина в номинации «Продукция сельского хозяйства (картофель продовольственный)» была отмечен наградой Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, как «Лучший товар Югры 2024 года.

 Конкурс на «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания городского поселения Междуреченский» (15 000 руб.).

 Победители конкурса на «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания городского поселения Междуреченский» в номинациях:

«Лучшее тематическое оформление оконных витрин и фасадов» -

- индивидуальный предприниматель Кардаков Валерий Петрович, магазин «NADIN» пгт.Междуреченский;

«Стильное художественное оформление» -

- индивидуальный предприниматель Лепешкина Наталья Владимировна, кафе «Александровский», пгт.Междуреченский;

«Лучшее оформление прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики» -

- индивидуальный предприниматель Кардаков Валерий Петрович, магазин «NADIN» пгт.Междуреченский;

«Лучшее оформление торгового зала с тематикой символа года» - общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГАС», генеральный директор Н.В.Новоселов магазин «Дары Югры» пгт.Междуреченский;

«Лучшая сюжетная композиция» - индивидуальный предприниматель Степанова Елена Евгеньевна, магазин-пекарня, пгт.Междуреченский.

Исполнитель:

начальник отдела поддержки предпринимательства

Татьяна Борисовна Харитончик, 8(34677) 41-188