**ПРОТОКОЛ № 32**

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 15 ноября 2019 года пгт. Междуреченский

**Председательствовал:**

А.А. Яковлев – исполняющий обязанности главы Кондинского района, председателя Проектного комитета

**Присутствовали члены Проектного комитета:**

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района

С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

**Приглашенные:**

Н.И. Суслова – начальник управления образования администрации Кондинского района

А.В. Зяблицев – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в Кондинском районе**

(А.А. Яковлев, Н.И. Суслова, А.В. Зяблицев)

 1.1. О ходе реализации проекта Год «Молодой семьи в Кондинском районе»

**Решили:**

1.1.1. Информацию принять к сведению.

1.1.2. Отметить реализацию проекта в соответствии с календарным планом.

1.2. О ходе реализации проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная пгт. Междуреченский»

1.2.1. Информацию принять к сведению.

1.2.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района подготовить запрос на изменение в проект с уточнением сроков реализации мероприятий.

**Срок: до 24 декабря 2019 года**

**2. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.**

 (Е.Е. Петрова)

**Решили:**

 2.1. На 15 ноября 2019 года на контроле находится 11 протокольных поручений сроки исполнения по которым еще не наступили.

Исполняющий обязанности

главы Кондинского района,

председателя Проектного комитета А.А. Яковлев