Шифр проекта  001-МПО от «11» мая 2017 г.

(дата запуска проекта)

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством

блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский»

«Полное наименование проекта» («Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

| Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение цели (целей) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель (цели) проекта |  |  |  |  |  | Критерий (критерии) успеха проекта |  |  |  |  |  |  | Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха |  |  |  |  | Комментарий |  |  |
| 1. | Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 1. Снижение числа аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях с 4 шт. в 2016 году до 3 шт. к 2019 году; 2. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал. с 161,12 кг.у.т./Гкал в 2016 году до 155,47 кг.у.т./Гкал к 2019 году; 3. Снижение фактической массы выбросов загрязняющих веществ (диоксид азота) с 27,45 тонн/год (котельная с топливом нефть) до 6,14 тонн /год (котельная с топливом уголь). |  |  |  |  |  |  | Реализация проекта введения в эксплуатацию блочно-модульная твердотопливная котельная установка 10 МВт/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение продукта проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Продукт/элемент продукта проекта |  |  |  |  | Требования к продукту/элементам продукта проекта |  |  |  |  | Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям |  |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |
| П.1 |  | Разработка проекта переоборудования котельной |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |  |  |  |  | Достигнут, объект введен в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.2 |  | Проведение окружной ценовой экспертизы |  |  |  |  | Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3 |  | Подготовка земельного участка под монтаж установки |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4 |  | Поставка оборудования для переоборудования котельной |  |  |  |  | Соответствие утвержденному проекту переоборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5 |  | Монтаж оборудования котельной |  |  |  |  | Соответствие утвержденному проекту переоборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.6 |  | Проведение пуско-наладочных работ |  |  |  |  | Соответствие утвержденному проекту переоборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка сроков реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр проекта/значение |  |  | Базовое значение |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значение |  |  | Отклонение фактической длительности от базового значения |  |  |  |  |  | Отклонение фактической длительности от планового значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | величина (мес.) (гр. 4 – гр. 2) |  | отклонение (%) |  |  |  | величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3) |  |  |  | отклонение (%) |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Дата закрытия проекта |  |  | 01.11.2018 |  |  | 01.10.2021 |  | 01.10.2021 |  |  | 35 месяцев |  | 35 месяцев |  |  |  | 35 месяцев |  |  |  |  |
| Общая длительность проекта (мес.) |  |  |  |  |  | 52 месяца |  | 52 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины отклонения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр проекта/значение |  |  | Базовое значение (млн. руб.) |  |  | Плановое значение (млн. руб.) |  | Фактическое значение (млн. руб.) |  | Отклонение фактической величины расходов от базового значения |  |  |  |  |  |  | Отклонение фактической величины расходов от планового значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отклонение, (млн. руб.) (гр.4 – гр. 2) |  |  | отклонение (%) |  |  |  | отклонение, (млн. руб.) (гр. 4 – гр. 3) |  |  | отклонение (%) |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| Величина расходов (млн. руб.) |  |  | 41,678 |  |  | 46,00 |  | 46,00 |  | -4,322 |  |  | 9,39 |  |  |  | -4,322 |  |  | 9,39 |  |
| Причины отклонения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Проектная роль |  | Ф.И.О. | Суммарный КПЭ участника проекта |  |  |  | Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта |  |  |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Руководитель проекта |  | Зяблицев А.В. |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Куратор проекта |  | Яковлев А.А. |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенный опыт (извлеченные уроки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Проблемы, недостатки, риски, особенности |  |  |  |  | Принятые решения |  |  |  | Результат от реализованных решений |  |  |  | Рекомендации для проектов будущих периодов |  |  |  |  |  |  |
| Приложения к отчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта  _________________           /А.В. Зяблицев/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

– указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

–указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

– указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).

– указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

– графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения 
от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

– указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

– к итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.