**ПРОТОКОЛ № 34**

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 24 января 2020 года пгт. Междуреченский

**Председательствовал:**

А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета

**Присутствовали члены Проектного комитета:**

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района

С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

**1. О ходе реализации национальных проектов на территории Кондинского района**

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

**Решили:**

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Руководителям органов и структурных подразделений администрации Кондинского района продолжить реализацию национальных проектов на территории Кондинского района, в том числе обеспечить достижение целевых показателей.

**Срок: до 31 декабря 2020 года.**

**2. О закрытии муниципального проекта «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019-2024 годы»**

(Н.Ю. Максимова)

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019-2024 годы».

2.3. Утвердить итоговый отчет по муниципальному проекту «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019-2024 годы» и признать проект завершенным.

**3. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.**

 (Е.Е. Петрова)

**Решили:**

 3.1. По состоянию на 24.01.2020 на контроле находится 6 протокольных поручения, сроки по которым еще не наступили.

Глава Кондинского района,

председатель Проектного комитета А.В. Дубовик