Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 30 марта 2018 года |  |  | № 234-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2017 год

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 06 октября 2016 года № 1544 
«О муниципальных и ведомственных целевых программах Кондинского района»:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2017 год (приложение).

2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2017 год на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район не позднее 05 апреля 2018 года.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

см/Банк документов/Распоряжения 2018

Приложение

к распоряжению администрации района

от 30.03.2018 № 234-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Кондинского района за 2017 год

В 2017 году на территории Кондинского района, согласно утвержденному реестру муниципальных программ действовало 23 муниципальных программы.

- Всего на 2017 год на реализацию муниципальных программ было запланировано:

- - из средств федерального бюджета - 18,883 млн руб.;

- - из средств бюджета автономного округа - 2 496,421 млн руб.;

- - из средств бюджета муниципального образования - 1 915,588 млн руб.;

- - внебюджетные источники - 35,631 млн руб. (справочно).

- Утверждено:

- - из средств федерального бюджета - 11,688 млн руб. (68% от планового);

- - из средств бюджета автономного округа - 2 370,006 млн руб. (93,42% от планового);

- - в бюджете муниципального образования - 1 714,596 млн руб. (74,52% от планового).

- По результатам реализации муниципальных программ в 2017 году освоение денежных средств составило 93,03% от утвержденного в бюджете.

- - из средств федерального бюджета - 11,688 млн руб., освоение от утвержденного бюджета составляет 100%;

- - из средств бюджета автономного округа - 2 343,405 млн руб., освоение от утвержденного бюджета составляет 98,88%;

- - из средств бюджета муниципального образования - 1 455,882 млн руб., освоение от утвержденного бюджета составляет 84,54%.

- Исполнение финансовых показателей по муниципальным программам:

- 11 программ (47,8%) исполнены полностью 100%.

- 1. «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы».

- 2. «Молодежь Кондинского района на 2017-2020 годы».

- 3. «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района                     на 2017-2020 годы».

- 4. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017- 2020 годы»;

5. «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы».

6. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе                  на 2017-2020 годы.

7. «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах».

8. «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района                                       на 2017-2020 годы».

- 9. «Информационное общество Кондинского района на 2017-2020 годы».

10. «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы».

11. «Доступная среда в Кондинском районе на 2017-2020 годы».

- 8 программ (34,8% от общего количества программ) имеют освоение более 99%.

- 1. «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,4%.

- 2. «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,48%.

- 3. «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе                                       на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,9%.

- 4. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,49%.

- 5. «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,61%.

- 6. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет 99,82%.

- 7. «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,87%.

- 8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 99,88%.

- 1 программа (4,3% от общего количества программ) имеют освоение более 90%, но менее 99%.

- 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 97,48%.

- 3 программы имеют освоение финансирования менее 85%.

- 1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 62,94%.

- 2. «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 84,07%.

- 3. «Управление муниципальным имуществом Кондинского района                                     на 2017-2020 годы» - освоение от утвержденного бюджета составляет - 80,52%.

- В 2017 году в рамках Адресной инвестиционной программы были введены в эксплуатацию следующие объекты (с полным пакетом документов и актом ввода в эксплуатацию МУ УКС Кондинского района):

- 1. ВОС на 200 куб./сут. в пгт. Луговой Кондинского района - № 86-RU8652000-77-2015 от 27 декабря 2016 года.

- 2. Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 1 этап строительства - № 86-RU86502000-39-2015 от 14 декабря 2017 года.

- 3. Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 2 этап строительства - № 86-RU86502000-96-2015 от 15 декабря 2017 года.

- 4. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Алтай, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-30-2017                         от 26 декабря 2017 года.

- 5. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Болчары, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 86-RU86502000-31-2017                                  от 26 декабря 2017 года.

- 6. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Кондинское, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-24-2017                 от 26 декабря 2017 года.

- 7. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Куминский, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - №86-RU86502000-25-2017                  от 26 декабря 2017 года.

- 8. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в пгт. Луговой, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-26-2017                 от 26 декабря 2017 года.

- 9. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в п. Назарово, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-29-2017                      от 26 декабря 2017 года.

- 10. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в д. Ушья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-28-2017                               от 26 декабря 2017 года.

- 11. Строительство пожарных водоемов на 100 м³ в с. Чантырья, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - № 86-RU86502000-27-2017                    от 26 декабря 2017 года.

Рейтинг муниципальных программ по оценке эффективности их реализации

за 2017 год

Комитетом экономического развития администрации Кондинского района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района от 30 декабря                    2016 года № 802-р года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района».

По результатам оценки 14 программ (61%) получили расчетную оценку «отлично» и рекомендации обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.                     9 программ (39%) получили расчетную оценку «хорошо» и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году, так как существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

Муниципальные программы, получившие оценку «отлично»:

Муниципальная программа «Информационное общество Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,51 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

все показатели муниципальной программы перевыполнены.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 65%;

- - Кондинский район занял 1 место в рейтинге официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,51 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

из 7 целевых показателей 5 показателей перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составило 84,07% от утвержденного в бюджете.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - протяженность сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличена на 8,7 км;

- - площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приведенная в нормативное состояние увеличена до 9 340 кв. м;

- - увеличен объем пассажирских перевозок водным и автомобильным транспортом.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,51 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 7 показателям перевыполнено, по 3 показателям исполнены на 100%, по 1 показателю исполнение более чем на 95%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,8%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - снижена доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа до 0,4%;

- - количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составила 3 919 человек.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,14 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 1 показателю перевыполнено, по 4 показателям исполнены на 100%, 1 показатель неисполнен.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,6%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%;

- - обеспеченность целеполагающими документами Кондинского района составила 100%;

- - доля жителей района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в муниципальном бюджетном учреждении Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» составила 100%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психо-тропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,11 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

из 9 целевых показателей 2 показателя перевыполнены, 4 показателя выполнены на 100%, 3 показателя выполнены менее чем на 75%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений увеличена в 9 раз;

- - общая распространенность наркомании, снижена до 57,4 человек на 100 тыс. населения.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района                             на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,11 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

2 целевых показателя перевыполнены, по 3 показателям выполнение 100%, по 1 целевому показателю выполнение составило более 95%, 1 показатель не достигнут.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - количество муниципальных образований, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя, сложившегося по поселениям - 3;

- - доля расходов бюджетов муниципальных образований Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ увеличена до 50%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,05 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

фактическое значение показателей: 2 показателя имеют значения выше запланированного, 2 - 100% от запланированного, 4 - ниже запланированного, но тенденция не отрицательная.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, в которых в результате проведенного мониторинга установлено соответствие нормативных правовых актов требованиям законодательства увеличена до 25%;

- - доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению увеличена до 100%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 9,01 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 4 показателям перевыполнено, по 2 показателям выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - количество субъектов малого и среднего предпринимательства 765 ед., в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях района 197 ед.;

- - 20 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку и создали 22 рабочих места;

- - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составила 2,6%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе                                 на 2017- 2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,81 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 5 показателям перевыполнено, 1 показатель исполнен на 100%, 2 показателя выполнены более чем на 75% и 2 показателя менее 75%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - увеличен надой молока в хозяйствах всех категорий до 1 318,1 тонны;

- - увеличено поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 983 голов;

- - из них коров до 353 голов;

- - увеличена добыча (вылов) рыбы до 1 457,2 тонн.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,61 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

из 6 целевых показателей 4 перевыполнены, 2 целевых показателя выполнено                   на 100%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, увеличено до 211 человек;

- - количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи увеличено до 946 человек;

- - количество молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни увеличено до 1 887 человек;

- - количество молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде увеличено до 3 832 человек.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,49 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

все целевые показатели исполнены на 100%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - 62% населенных пунктов района обеспечены документами по планировке территорий;

- - 91% поселений района обеспечены документами территориального планирования;

- - все поселения района обеспечены документами градостроительного зонирования.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,19 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 7 показателям из 7 выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля социально ориентированных некоммерческих организаций принявших участие в семинарах, мероприятиях составила 100%;

- - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получили грантовую поддержку на конкурсной основе составила 57,2%;

- - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получили субсидию на финансовую поддержку и создание условий для осуществления их деятельности составила 28,6%.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8,11 балла - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

Из 5 целевых показателей 1 показатель перевыполнен, 2 целевых показателя выполнены более чем на 75%, 2 показателя выполнены менее чем на 75%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- По результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - число национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов увеличено до 19.

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 8 баллов - «отлично».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

- Из 19 целевых показателей 13 показателей перевыполнены, 2 показателя выполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 выполнен более чем на 75%, 2 показателя выполнены менее чем на 75%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 97,48% к утвержденному в бюджете:

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - объем ввода жилья - 17 204 кв. м;

- - количество молодых семей улучшивших жилищные условия - 11;

- - увеличение коэффициента доступности жилья до 3,4%;

- - общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного жителя - 0,55 кв. м;

- - доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, состоящих на учете на улучшение жилищных условий - 10,43%;

- Вывод: рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальные программы, получившие оценку «хорошо»:

- Муниципальная программа «Развитие образования в Кондинском районе                             на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,6 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 15 показателям перевыполнено, 15 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 2 показателя выполнены более чем на 75% и 2 показателя менее 75%, 1 показатель неисполнен.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,4%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 75,8%;

- - доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования, от общего числа учреждений дополнительного образования в районе составила 33%;

- - доля средств бюджета района по отрасли «Образование», выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг, в сфере образования                        составила 12%;

- - доля допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи                         составила 52%;

- - количество трудоустроенных детей, подростков и молодежи 907 человек;

- - доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями составила 45% от общего числа педагогов;

- - доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составила 56%;

- - количество педагогов, ставших победителями или призерами педагогических конкурсов различного уровня 54 человека.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,5 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 5 показателям перевыполнено, 7 показателей исполнены на 100%, 1 показатель выполнен менее 75%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,5%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - увеличился библиотечный фонд до 8 058 экз. на 1 000 жителей;

- - увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в Кондинском районе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по отношению к 2012 году до 30%;

- - увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий до 7%;

- - увеличилась посещаемость учреждений культуры до 2%.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Доступная среда в Кондинском районе                                     на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,99 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

все целевые показатели муниципальной программы выполнены на 100%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений культуры, физической культуры, образовательных учреждений, а также учреждений, в которых осуществляется предоставление муниципальных услуг исполнена в соответствии с запланированным.

- Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,9 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

- из 49 целевых показателей, 43 показателя исполнены на 100%, 3 показателя выполнены более чем на 75%, 1 показатель выполнен менее чем на 75% и 2 показателя неисполнены.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составляет 62,94%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- доля населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой составила 18,5%;

- доля котельных с использованием энергоэффективного оборудования                        составила 39%;

- доля водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации снижена до 3,24%.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,8 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 2 показателям перевыполнено, 3 показателя исполнены на 100%, 1 показатель выполнен более чем на 75%.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,9%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 33,4%;

- - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 80%;

- - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 18%;

- - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО составила 25%, из них учащихся и студентов 40%.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6.71 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

из 5 целевых показателей 3 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен более чем на 95%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы составило 80,52%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества района снижен до 1,7%;

- - структура и состава имущественного комплекса Кондинского района, приведена в соответствие с выполняемыми полномочиями на 99,8%.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения реализации мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,21 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановое значение по 3 показателям исполнены на 100%, 1 показатель выполнен менее чем на 75%, 1 показатель неисполнен.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,5%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - обеспечение населенных пунктов района источниками противопожарного водоснабжения на 100%.

- Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,01 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

из 8 целевых показателей 3 исполнены на 100%, выполнены более чем на 95%,                   2 показателя выполнены менее чем на 75%, 2 показателя не выполнены.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - уровень бюджетных расходов на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим реализацию услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения,                                снижен до 94,7%;

- - уровень платы населения за оказываемую услугу по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов от населения, сохранен на уровне 5,3%.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»:

- 1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 6,01 балла - «хорошо».

- 2. Достижение целевых показателей реализации программы:

плановые значения по 3 целевым показателям не выполнены, в связи с отсутствием финансирования. Два целевых показателя исполнены на 100%.

- 3. Финансовое исполнение муниципальной программы:

- по результатам реализации программы в 2017 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100%.

- 4. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- - по итогам 2017 года проведена оценка 999 земельных участков.

Вывод: рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

Анализ исполнения целевых показателей муниципальных программ

Кондинского района в 2017 году

Всего муниципальными программами Кондинского района в 2017 году установлено 238 целевых показателей запланированное значение достигнуто по 186 показателям (78,2% от общего количества анализируемых показателей), при этом                    по 73 показателям (30,1% от общего количества анализируемых показателей) значение перевыполнено, и составляет более 100%. По 9 показателям (3,8% от общего количества анализируемых показателей) достигнуто не в полном объеме, но свыше 95%. По 13 (5,5%) показателям достигнуто запланированное значение свыше 75% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 18 (7,5%) целевым показателям фактическое значение составило менее 75% от запланированного. По 12 показателям не достигнуто (5% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей, основная причина - сокращение объемов либо полное отсутствие финансирования.

В целом по достижению показателей:

- достижение составляет более 100% - по 73 показателям;

- достижение составляет 100% - по 113 показателям;

- достижение составляет от 95% до 99,9% - по 9 показателям;

- достижение составляет от 75% до 94,9% - по 13 показателям;

- достижение составляет от 0% до 74,9% - по 18 показателям;

- достижение составляет 0% - по 12 показателям.

Анализ неисполненных показателей при реализации муниципальных программ Кондинского района в 2017 году

Недостигнутые показатели 0% (12 показателей) по 8 программам:

1. «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

«Число страховых случаев, наступивших при организации летней оздоровительной кампании, (единиц)». План - 0, факт - 1. Причина - место происшествия несчастного случая - палаточный лагерь «Парусный остров» МКОУ ДО «ЦДО» на территории МБУ ДО ООЦ «Юбилейный». Дата происшествия - 09 августа 2017 года. Причина - нарушение правил охраны труда и техники безопасности начальником и воспитателем палаточного лагеря.

2. «Содействие развитию и застройке населенных пунктов Кондинского района                 на 2017-2020 годы»:

2.1. «Проведение топографической съемки масштаба 1:500 земель населенных пунктов и создание в них пунктов опорной межевой сети». План – 1 704 га, факт - 0. Причина - отсутствие финансирования.

2.2. Опубликование 12 информационных извещений о предоставлении земельных участков. План - 12 извещений, факт - 0. Причина - изменения в муниципальных нормативно-правовых актах по опубликованию извещений в СМИ. Целевой показатель своевременно не исключен из муниципальной программы, в связи с изменениями в нормативно-правовых актах Кондинского района.

3. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

3.1. «Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %». План - 10, факт - 0. Причина - отсутствие инвесторов на территории Кондинского района.

3.2. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации, руб./год энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, тыс, руб./год. План - 3885,19, факт - 0. Причина - неэффективность заключенных энергосервисных контрактов.

4. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

«Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной (местной) автоматизированной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, до 100%». План - 49,3%, факт - 0. Причина - отсутствие финансирования.

5. «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района                                 на 2017-2020 годы»:

5.1. «Увеличение массы твердых коммунальных отходов, размещаемых на специализированных объектах размещения отходов, отвечающих нормативным требованиям, тонн/год». План - 14757, факт - 0. Причина - полигон ТКО пгт. Мортка не запущен в эксплуатацию, не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

5.2. «Увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям, га». План - 17, факт - 0. Причина - отсутствие финансовых средств на рекультивацию свалки пгт. Междуреченский 17 га.

5.3. «Увеличение доли ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим требованиям, %» - План - 9, факт - 0. Причина - отсутствие финансовых средств на рекультивацию свалки пгт. Междуреченский 17 га.

6. «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района                               на 2017-2020 годы»:

«Численность граждан, дополнительно трудоустраиваемых на общественные работы, - не менее 200 человек.» - План - 200, факт - 0. Причина - отсутствие финансовых средств.

7. «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы»:

«Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 3 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания с 4,45 до 3,0 раз». План - 3,5, факт - 0. Причина - расчет показателя будет производится начиная с 2018 года.

8. «Управление муниципальным имуществом Кондинского района                                       на 2017-2020 годы»:

«Поддержание удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества района на уровне 0%». План - 0, факт - 9,16.           Причина - невостребованность высвобождаемого имущества по причине большого износа (износ 100%).

Не достигнуты, но частично исполнены (менее 75%) 18 показателей                                 по 10 программам:

1. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

1.1. «Сохранение доли муниципальных служащих Кондинского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общей потребности, %» - План - 100, факт - 52,05. Причина - сокращение объемов финансирования мероприятия «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» муниципальной программы.

1.2. «Увеличение доли лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности муниципальной службы с 24,5 до 24,8%.». План - 24,5%, факт - 10%. Причина - в исключительных случаях, предусмотренных решением Думы Кондинского района от 24 июня 2015 года № 579 «О Порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кондинский район», замещение вакантных должностей допускается без проведения конкурса на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей и резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы.

2. «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

2.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%). План - 86%, факт - 64%. Причина - целевой показатель на 2017 год был определен в соответствии с данными об охвате детей дополнительным образованием, рассчитанным по методике, действующей до 2017 года. В 2017 году изменилась методика расчета этого показателя и, как следствие, изменилось и базовое значение (63,5% вместо 85%). Однако, изменения в МП в части этих показателей своевременно управлением образования внесены не были.

2.2. «Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов образовательных организаций (%)», План - 17%, факт - 11%. Причина - низкая активность выхода на заслуженный отдых «возрастных» педагогов и, как следствие, невозможность принять кадры в возрасте до 30 лет.

3. «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы».

«Доля средств бюджета муниципального района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета муниципального образования Кондинский район, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры от 0% до 15%» . План - 10%, факт - 0,2%. Причина - неисполнение целевого показателя связано с уменьшением перечня услуг запланированных к передаче в 2017 году и соответственно уменьшился объем средств на оказание передаваемых услуг.

4. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

4.1. «Увеличение производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 655,7 до 708,5 тонны» План - 668,6 тн, факт - 476,7 тн. Причина - снижение производства мяса связано с закрытием 3 крестьянских(фермерских) хозяйств, а также с изменениями в законодательстве предоставления форм поддержки.

4.2. «Увеличение объемов заготовки дикоросов с 137,7 до 149,7 тонны в год». План - 668,6 тн, факт - 476,7 тн. Причина - снижение производства мяса связано с закрытием                3 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также с изменениями в законодательстве предоставления форм поддержки.

5. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

5.1. «Увеличение числа граждан, прошедших обучение правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием                   с 2 до 7»: план - 4, факт - 1. Причина - отсутствие заявителей по данному мероприятию.

5.2. «Увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности с 7 до 12»:                    план - 8, факт - 2. Причина - отсутствие заявителей по данному мероприятию.

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»:

6.1. «Объем ввода жилья в деревянном исполнении, тыс. кв. м.» от общего объема архивных дел окружной собственности» (проценты): план - 2, факт - 0,27. Причина - по 8 поселениям района строительство запланированных объектов не начато.

6.2 «Объем используемой древесины для строительства деревянного домостроения, куб. м», (количество проектов): план - 1200, факт - 162. Причина - снижение планируемого ввода деревянного домостроения.

7. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

«Увеличение доли газифицированных населенных пунктов, %». План - 7,4%,                 факт - 3,7%. Причина - в связи с долгими сроками прохождения экспертизы промышленной безопасности реконструкции газораспределительного пункта сроки запуска газоснабжения перенесены на февраль 2018 года.

8. «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах».

8.1. «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» План - 70%, факт - 45,1%. Причина - Данные социологического исследования (опрос). Мероприятия, запланированные муниципальной программой на 2017 год, выполнены в полном объеме.

8.2. «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в районе, в общем количестве граждан, %». План - 82%, факт - 56,3%. Причина - данные социологического исследования (опрос). Мероприятия, запланированные муниципальной программой на 2017 год, выполнены в полном объеме.

8.3. «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в районе, %». План - 75%, факт - 39,5%. Причина - Данные социологического исследования (опрос). Мероприятия, запланированные муниципальной программой                    на 2017 год, выполнены в полном объеме.

9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

Увеличение доли населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой, до 100%. План - 40%, факт - 15%. Причина - данные социологического исследования (опрос). По данному показателю мероприятия, запланированные муниципальной программой на 2017 год, выполнены в полном объеме.

10. «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района                              на 2017-2020 годы»

10.1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления (предотвращенный экологический ущерб), тыс. рублей» - план - 3009, факт - 11,034. Причина - низкая площадь ликвидированных свалок 33,6693 га за 2017 год.

10.2. «Увеличение доли обеспеченности населенных пунктов специализированными объектами размещения твердых коммунальных отходов, %».                                        План - 50, факт - 33. Причина - Из 6 запланированных к вводу полигонов, введено 2 (Междуреченский, Мортка).

Не достигнуты, но частично исполнены (более 75%) 13 показателей                                             по 8 программам:

1. «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

1.1. «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете                            на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена». План - 1,48, факт - 1,57. Причина - 1 из 2 выпускников МБОУ «Ушьинская СОШ» (что составило 50%) не сдал оба обязательных предмета, что привело к очень низкому среднему баллу по школе (одна из школ с самым худшим результатом), таким образом, разница со школами, имеющими лучший результат - значительная.

1.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%), План - 6, факт - 7. Причина - увеличение количества детей МБОУ Междуреченской СОШ (2 и 3 классы).

2. «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе                                          на 2017-2020 годы»:

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %». План - 46%, факт - 43%. Причина - вывод из эксплуатации спортивного зала Алтайской СОШ.

3. «Содействие развитию и застройке населенных пунктов Кондинского района                              на 2017-2020 годы»:

«Установление границ населенных пунктов и подготовка документов для передачи земель из федеральной собственности в собственность муниципальных образований                                                    на 21 населенный пункт». План - 9, факт - 8. Причина - финансирование не в полном объеме.

4. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

4.1. «Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 716 до 775,1 тонны». План - 730,4%, факт - 632,4%. Причина - снижение валового сбора овощей связано с плохими погодными условиями в 2017 году.

4.2. «Увеличение поголовья свиней с 1661 до 1833 голов». План - 1702, факт - 1541. Причина - снижение поголовья свиней связано с закрытием 3 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также с изменениями в законодательстве предоставления форм поддержки.

5.«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе                 на 2017-2020 годы»:

5.1. «Увеличение числа пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности с 149 до 160». План - 155, факт - 143. Причина - в Реестре по состоянию на 31 декабря 2017 года числятся 143 физических лица: из них ханты - 23 чел., манси - 87, прочие национальности 33 человека.

5.2. «Увеличение количества обустроенных территорий традиционного природопользования с 0 до 7». План - 4, факт - 3. Причина - продление срока обустройства ТТП К-13 И.Е. Подкорытовой, и ТТП К-31 В.Ф. Чейметова до января 2018 года.

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района                  на 2017-2020 годы»:

«Снос ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м». План - 2,7, факт - 2,4. Причина - финансирование не в полном объеме.

7. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

7.1. «Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,112 км), км». План - 63,441, факт - 68,247. Причина - в связи с изменением подпункта 4 «Порядка предоставления субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе применение композитных материалов» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре                                на 2016 - 2020 годы».

7.2. «Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км), км». План - 66,472, факт - 72,642. Причина - в связи с изменением подпункта 4 «Порядка предоставления субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе применение композитных материалов» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре                       на 2016 - 2020 годы».

7.3. «Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км), км». План - 12,607, факт - 14,6. Причина - финансовые средства были направлены на капитальный ремонт объектов, требующих более срочного капитального ремонта.

8. «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»:

«Увеличение количества разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района, и межселенной территории с 0 до 11 единиц», План - 11, факт - 10. Причина - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря                       2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», программы комплексного развития транспортной инфраструктуры разрабатываются в отношении населенных пунктов и городских округов, без учета межселенной территории, в связи с чем, разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры межселенной территории не требуется. Программы Комплексного развития транспортной инфраструктуры разработаны в отношении 5 городских и 5 сельских поселений Кондинского района. По данной причине целевой показатель не достигнут.

Не достигнуты, но частично исполнены (более 95%) 9 показателей                                          по 8 программам:

1. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

1.1. «Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение чел.». План - 73, факт - 72. Причина - в соответствии с Порядком назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кондинского района, утвержденным решением Думы Кондинского района от 02 июня 2011 года № 97                            «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Кондинского района и Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кондинского района», на основании решения комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кондинского района от 17 мая 2017 года № 1 отказано одному заявителю в назначении пенсии за выслугу лет.

1.2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, %.» - План - 100%, факт - 99,4%. Причина - 1 служащий не прошел диспансеризацию, в связи с увольнением с муниципальной службы.

2. «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы»:

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, (%), План - 85, факт - 84. Причина - в связи с актированными днями и карантинными мероприятиями                                      план МБОУ ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» выполнен не в полном объеме.

3. «Содействие развитию и застройке населенных пунктов Кондинского района на 2017-2020 годы»:

«Изготовление межевых планов и проведение кадастрового учета земельных участков» - План - 5161, факт - 5020. Причина - сокращение объемов финансирования.

4. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы»:

«Общая площадь жилья на конец года, тыс. кв. м». План - 892,4, факт - 877,5. Причина - техническая ошибка в установлении планового целевого показателя, планируемая площадь должна была составлять 875,0 тыс. кв. м.

5. «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы»:

«Увеличение объема пассажирских перевозок воздушным транспортом».                         План - 6,5, факт - 6,4. Причина - производственной программой пассажирских перевозок воздушным транспортом на территории Кондинского района на 2017 год выполнение авиаперевозок было предусмотрено до 15 декабря, фактически, в связи с ранним обустройством зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, авиасообщение с труднодоступными населенными пунктами было прекращено с 09 декабря 2017 года. Вместо запланированных 125 рейсов был выполнен 121 авиарейс. По данной причине целевой показатель не достигнут.

6. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы»:

«Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете». План - 95%, факт - 93%. Причина - неисполнение расходных обязательств наблюдается по:

МУ Управление капитального строительства Кондинского района (объект Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» пгт. Луговой, обусловлен низкими темпами производства работ проектировщика; объект «Парк победы детский городок, спортивная площадка пгт. Междуреченский» производственные работы по обустройству будут закончены в 2018 году);

комитету по управлению муниципальным имуществом в части приобретения погрузчиков (освоение средств будет произведено в 2018 году).

7. «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2017-2020 годы»

«Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Кондинского района». План - 102,5, факт - 101,21. Причина - средняя итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Кондинского района в 2016 году составляла 153,43, в 2017 году 155,28. Рост 101,21%. Недостижение целевого показателя связано с изменением критериев оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в 2017 году.

8. «Управление муниципальным имуществом Кондинского района                                                    на 2017-2020 годы»

«Доля объектов управления муниципального имущества для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Кондинского района». План - 87,5, факт - 83,33. Причина - акции                      ОАО «ЮТЭК-Конда» не реализованы в связи с отсутствием заявителей.